REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

Centre National Des sciences et Technologies Nucléaires

Projet  de modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité (PromESsE/TN)

TERMES DE RÉFÉRENCE

Pour l’assistance technique : Accompagnement du Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires pour la mise en place de la norme ISO17025 v 2017 et l’accréditation des laboratoires

# CONTEXTE DE L’ACTION

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a préparé un Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESsE/TN) et mobilisé une partie de son financement auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-TN).

Le PromESsE/TN, ci-après désigné par le Projet, comporte deux composantes principales visant à : (i) améliorer l’employabilité des diplômés du supérieur afin de garantir une meilleure intégration sur le marché du travail et, (ii) renforcer la gestion de l’enseignement supérieur. Les deux composantes sont interconnectées dans la mesure où, pour être pérennes, les initiatives visant une meilleure employabilité nécessitent un système d’enseignement supérieur modernisé et des institutions d’enseignement et de recherche étroitement connectées au marché du travail et qui lui sont réactives.

Du point de vue méthodologique, le Projet engagera deux types d’initiatives : (i) des mesures « systémiques » ou encore « interdisciplinaires » intervenant à l’échelle « macro » du système d’enseignement supérieur et de recherche scientifique pour soutenir l’élaboration de stratégies et leur mise en application, l’expérimentation de projets pilotes, la révision de textes règlementaires ainsi que, (ii) des mesures incitatives bénéficiant au niveau plus spécifique, i.e. d’un cursus, d’une structure ou d’une institution d’enseignement et de recherche. Ces mesures incitatives seront appuyées par des fonds compétitifs d’innovation dans le cadre du Programme d’Appui à la Qualité (PAQ) pour financer, sur une base compétitive, des projets proposés dans le cadre d’appels à propositions thématiques, et les présents TDRs s'intègre dans le cadre du projet PAQ-CR-CNSTN présenté par le Centre National Des sciences et Technologies Nucléaires Relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Objectifs de la mission

Les objectifs de la mission sont les suivants :

- Evaluer la situation du système qualité par rapport aux exigences de la norme ISO 17025 version 2017, sachant que le CNSTN est dans une étape avancée de mise en place la norme ISO9001 V 2015

- Mesurer les écarts,

- Aider le centre à identifier et à hiérarchiser les améliorations, et d’élaborer les plans d’actions nécessaires à l’aboutissement de l’accréditation des laboratoires.

- Accompagnement à la migration vers la norme ISO 17025 v 2017

- Accréditation des laboratoires du CNSTN

-           Laboratoire de radio analyse -radio chimie

-           Laboratoire de microbiologie

-	Laboratoire de dosimétrie

-	Laboratoire d’hydrologie isotopique

# Activités nécessaires à l'accomplissement de la mission

Le consultant est amené à réaliser les activités suivantes :

Phase I : Diagnostic du SMQ selon la norme ISO 17025 version 2017 :

-Identifier les écarts qui doivent être corrigés pour satisfaire aux nouvelles exigences ;

-Revue de la documentation du SMQ du CNSTN par rapports aux exigences de la norme ISO 17025 version 2017 ;

L’évaluation de l’état de développement du SMQ et d’apprécier son aptitude à répondre aux exigences de la norme

-Proposition d’un plan d’actions détaillé en vue d’apporter les améliorations nécessaires pour la transition vers la version 2017 et définition du domaine d’application du SMQ.

-Validation des plans d’actions par le directeur général, le responsable qualité et le responsable technique laboratoire.

Phase II :

- Accompagnement dans sa mise en œuvre de plan d’actions ;

- Sensibilisation de l’équipe d’implantation du projet sur les exigences de la norme, aux techniques et outils de mise en œuvre de la démarche qualité dans le but de l’accréditation des laboratoires.

- Mise en œuvre de SMQ : accompagner activement l’équipe d’implantation de projet dans toute la phase de mise à jour du système documentaire, une fois le système documentaire élaboré, le consultant doit assister le CNSTN dans sa mise en œuvre pour l’application de toutes les exigences de la norme.

- Vérification interne du système qualité : Le consultant doit assister le CNSTN à la mise en œuvre du processus d’audit interne et du processus de revue de direction.

Phase III : Accompagnement à l’accréditation

- Identification des besoins complémentaires : L’évaluation de l’état du système qualité mis en place lors des 1ères et 2èmes phases et identification des mesures correctives complémentaires à mettre en œuvre.

- Assistance à la mise en place des mesures correctives : Le consultant doit élaborer et planifier en relation avec la structure d’implantation toutes les mesures complémentaires à celles des 1ère et 2ème phases pour assurer la conformité du système qualité avec la norme ISO 17025 : Version 2017 et préparer le CNSTN à la l’accréditation

-Audit de pré-accréditation

Le consultant doit :

-Assister le CNSTN dans la mise en œuvre des actions correctives

-Assister à la préparation du dossier d’accréditation et assurer le suivi jusqu’à l’obtention du certificat.

# Résultats escomptés:

Le but est donc de définir le domaine d’application du SMQ et d’identifier les laboratoires et les techniques d’analyses qui vont être concerné par le projet d’accréditation, estimer les ressources nécessaires, les activités et les actions à entreprendre pour l’accréditation des laboratoires et par la suite la mise en œuvre du SMQ complet, adapté conforme à la norme pour l’obtention de l’accréditation donc la réussite du projet PAQ CNSTN.

# Livrables:

Les livrables de cette mission sont :

Rapport de diagnostic :

Le consultant doit fournir au CNSTN un rapport de diagnostic, dans lequel seront présentées les recommandations d’ajustement, les plans d’actions à mettre en œuvre pour la transition vers la version 2017 ainsi que le chronogramme de réalisation.

Le titulaire de la mission fournira au CNSTN les documents indiqués ci-dessous conformément aux termes de référence.

Rapport intermédiaire

Au cours de la phase II un rapport intermédiaire, permettant de suivre l’avancement de la mission, sera rédigé par le prestataire.

Ce rapport doit être directement remis au CNSTN par le prestataire. Il décrira :

-Les activités durant la phase

-Les activités prévues pour la phase suivante

-les indicateurs de performance

-Un planning des activités jusqu’à la fin de mission avec leur répartition prévisionnelle

Ce rapport intermédiaire sera, notamment, utilises comme supports lors des débriefings de fin de phase avec le CNSTN.

Rapport final

Le rapport final présentera notamment :

- Un bref historique de la situation antérieure et de la problématique de la mission

- La description précise des actions réalisées

- Les résultats obtenus (variation d’indicateurs de performance)

- Les indicateurs de mesure mis en place afin d’évaluer l’impact de la mission a moyen et long termes

- Les éventuelles suggestions du prestataire sur les fonctions du CNSTN susceptibles de mise à niveau complémentaire

Tous les livrables sont rédigés en français. Ils doivent être fournis par courrier électronique (sous format Word et PDF) selon la forme jugée satisfaisante par le CNSTN. L’envoi du rapport final de la mission au CNSTN doit être effectué, dans les 10 jours qui suivent la fin de la mission.

La version finale du livrable doit être reçue en version corrigée prête pour l’impression et la diffusion, et elle doit être validée par le coordinateur du PAQ-CR-CNSTN.

Le planning de réalisation de la mission ainsi que les délais de soumission des livrables seront définis dans le contrat du consultant.

# Ressources ou compétences humaines requises:

Le (ou les )consultant (s) doit(vent) satisfaire(s) aux critères suivants :

- Expérience pratique confirmée dans l’audit et l’accompagnement des laboratoires à la mise en place des systèmes de management selon l’ISO17025 2005 et/ou 2017 (laboratoires d’analyses et des essais chimique et /ou radiochimique ,microbiologique ,isotopique ,radio analytique )

- Avoir une d’expérience professionnelle dans le domaine de l’accréditation des laboratoires d’analyses et des essais chimique et /ou radiochimique ,microbiologique ,isotopique ,radio analytique ) ; la validation et l’estimation d’incertitude

- Ayant un diplôme universitaire (Bac + 4 au minimum) (joindre les pièces justificatives);

- Etant un auditeur tierce partie agréé depuis au moins 3 ans (joindre les pièces justificatives);

- Avoir des qualifications et des références solides, idéalement au niveau national et international, dans des activités similaires à celles objet de la présente mission(ayant mené des missions d’audit et /ou de mise en œuvre du système de management de la qualité conformément à l’ISO 17025 V 2017 dont au moins une action). (joindre les pièces justificatives);

# critères d’évaluation :

Une commission de sélection des candidatures établira un classement des candidats selon le barème de notation suivant :

| Critères de notation | Barème de notation | Détail de notation | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Diplôme universitaire | 20 points | 10 pts pour (niveau Bac +4) 20 pts pour (niveau supérieur à BAC+4) | ….. /100 |
| Etre auditeur tierce partie agrée depuis 3 ans au minimum | 20 points | ≥03 ans jusqu’à 5 ans : 5 pts ≥05 ans jusqu’à 10 ans : 10 pts ≥10 ans :20 pts | ….. /100 |
| Expérience pratique confirmée dans l’accompagnement des laboratoires d’analyses et des essais chimique et /ou radiochimique ,microbiologique ,isotopique ,radio analytique ) à la mise en place des systèmes de management selon l’ISO 17025 . | 40 points | Chaque projet de mise en place sera noté sur 5 pts avec un plafond de 50 pts (pièces justificatives doivent être fournies : contrat, PV, bon de commande, lettre de désignation ,certificat d’accréditation du laboratoire accompagné …) | ….. /100 |
| Avoir accompli une action d’accompagnement à mise en œuvre de l’ISO 17025 v 2017 pendant les 3 dernières années | 20 points | Chaque projet sera noté sur 5 pts avec un plafond de 20 pts (pièces justificatives doivent être fournies : contrat, PV, bon de commande, lettre de désignation, certificat d’accréditation du laboratoire accompagné …) | ….. /100 |
| Note finale en points sur 100 | ….. /100 |

Le score technique minimum requis pour être classé dans la liste restreinte est de 70/100 points (avec un minimum de 25/100 points sur la participation à des missions pertinentes en Projets similaires dans l’audit et l’accompagnement à la mise en place des SMQ selon la norme ISO 17025 dans les centres de recherches, les centres techniques et les laboratoires).

Toute candidature ayant un score nul dans l’un des critères ci-dessus sera éliminée de la sélection, indépendamment de son score final.

Toute candidature émanant d’un bureau ou d’un groupement sera exclue. Cependant, les consultants individuels appartenant à un bureau ou groupement peuvent présenter des candidatures individuelles.

En cas d’égalité de score, le consultant retenu sera celui qui a plus des projets pertinents et/ ou plus d’expérience dans le domaine .

# Calendrier de remises des livrables, durée et lieu de la mission :

La durée du Contrat est estimée à environ 25 hommes/ jours répartis sur une période de 12 mois ou pendant toute autre période fixée ultérieurement par le CNSTN après concertation avec le consultant.

La date définitive de démarrage de la mission sera définitivement fixée par le CNSTN lors de la négociation du contrat.

La charge de travail hebdomadaire du consultant fera l’objet de négociation et sera précisée dans le contrat. Le Consultant sera rémunéré de manière forfaitaire selon le livrable et par jour de travail selon les règles de la Banque Mondiale en matière de rémunération de consultants individuels.

Le lieu du travail permanent du consultant est au siège de CNSTN. Le CNSTN mettra à la disposition du consultant un bureau partagé.

Si le consultant sera appelé à participer, pendant le(s) séjour(s) éventuels prévus en Tunisie, à des réunions et missions en dehors de Tunis, le transport et l’hébergement du consultant seront organisés par le CNSTN dans les mêmes conditions que pour ces cadres.

# Pièces constitutives de la manifestation d’intérêt

- Une lettre de soumission au nom de Monsieur le DG du CNSTN ;

- Un Curriculum Vitae, selon le modèle joint en annexe des présents termes de référence, incluant toute information indiquant que le candidat atteste de l'expérience et des compétences nécessaires et qu'il est qualifié pour exécuter les prestations demandées ;

- Une liste des références du consultant dans des missions similaires ;

- Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences générales acquises par le candidat, et (iii) des qualifications du candidat en rapport avec la nature de la mission.

- Le programme sommaire de la méthodologie préconisée pour la mission et le planning de son exécution (5 pages au maximum) ;

- Une offre financière comprenant un montant d’honoraire (en homme /jour) correspondant à environ 25 jours d’assistance

# Mode de sélection et négociation du contrat

Le mode de sélection est celui de consultant individuel par mise en concurrence ouverte, en effet toute candidature émanant d'un bureau ou d'un groupement sera exclue de la sélection, sachant que les consultants individuels qui font partie d'un bureau ou d'un groupement ont le droit de présenter des candidatures individuelles.

Le dépouillement sera réalisé selon la méthode de sélection fondée sur la qualité (SFQ) telle que mentionnée dans les directives de la banque mondiale (Passation des marchés dans le cadre du Financement de Projets d’Investissement) version juillet 2016, section VII paragraphes de7.8 à 7.10

Pour plus d’informations sur la méthode de sélection, consulter le site : www.banquemondiale.org

Rubrique « Projets » puis « Produits et services » puis « Passation des marchés » puis cliquer sur l’hyperlien : « Directives pour la sélection et l’emploi de consultants ».

Avant l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le consultant sélectionné. Les négociations portent essentiellement sur :

- Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le calendrier détaillé de déroulement.

- L’approche méthodologique.

- Le contenu des livrables.

- L’offre financière.

# Responsabilités respectives :

Le consultant s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour exécuter dans les meilleurs délais cette mission.

Il s’engage à faire toutes les investigations et las analyses nécessaires et exigées par la mission.

Le consultant doit être tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les documents, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution de sa mission. Il s’interdit toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers sans l’accord préalable du C.N.S.T.N.

Le CNSTN mettra à la disposition du consultant toutes documentations ou informations et pièces disponibles, jugées utiles à la réalisation des prestations exigées.

# ANNEXES

Annexe 1 cv

Annexe 2. Offre financière

## Annexe 1. Curriculum Vitae des consultants du projet PAQ-CR2S

Modèle de CV pour

| Nom et prénom de l’expert : |  |
| --- | --- |
| Date de naissance : |  | Nationalité : |  |

Niveau d’études :

| Institution (Dates : début – fin) | Diplôme(s) obtenu(s)/Discipline/Spécialité |
| --- | --- |

Compétences clés :

Affiliation à des associations/groupements professionnels :

Autres formations

Langues : (bon, moyen, passable)

| Langue | Lu | Parlé | Écrit |
| --- | --- | --- | --- |

Expérience professionnelle :

| Depuis - Jusqu’à | Employeur | Poste |
| --- | --- | --- |

Référence de missions similaires

Nom du projet ,Année ,Lieu ,Client ,Poste ,Activités .

Compétences spécifiques de l’intervenant exigées dans le cadre de leur mission

J'atteste, en toute bonne conscience, que les renseignements susmentionnés reflètent exactement ma situation, mes qualifications et mon expérience.
Je m'engage à assumer les conséquences de toute déclaration volontairement erronée.

... .... Date: jour / mois / année
[Signature du consultant]

Annexe N°2

Bordereau des Prix

|  | Désignation | QTE (jours) | PU HT | PT HT | TVA | P TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Accompagnement du Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires pour la mise en place de la norme ISO17025 V 2017 |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de ( en toute lettre) : ……..…………………………………………………………………………….